## Feuil1
DATE | JULES | VINCENT | MATTHIEU | QUENTIN | HEURES | TOTAL HEURES: | 110.5
2020-01-09 | Lecture et analyse du sujet |  |  |  | 6
2020-01-13 | Diagramme de classe (commun) |  |  | Diagramme de classe(commun) | 4
2020-01-16 | Diagramme de classe (commun) |  |  | Recherche du matériel (Actionneur / Capteur) | 3
2020-01-20 | Use-Cases (Commun) |  |  | Use-Cases (Commun) | 3
2020-01-23 | Use-Cases (Actionneurs) | Use-Cases (Capteur) |  | Use-Cases (IHM WEB) | 4
2020-01-24 | Diagramme de séquence (Actionneur + Gestion serre) | Recherche du matériel (Carte E/S / Capteur) |  | Code page "index.php" | 4
2020-01-27 | Recherche du matériel (Carte E/S / Actionneur) | Recherche du matériel (Carte E/S / Capteur) |  | Code page "action.php" + tests | 4
2020-01-29 | Diagramme de GANTT | Diagramme de séquence (Capteur) |  | Code page "action.php" + tests | 4
2020-01-30 | Déploiment "GITHUB" |  |  | CSS | 4
2020-01-31 | Déploiment "GITHUB" |  |  | CSS | 5
2020-02-03 | Configuration VM |  |  | Scénarios | 4
2020-02-06 | Configuration VM |  |  | Scénarios | 2
2020-02-10 | Recherche sur le "NODE.JS" |  |  | Scénarios | 4
2020-02-13 | Lecture et analyse des nouvelles tâches du sujet |  |  |  | 6
2020-02-14 | Diagramme de classe (commun) |  |  | Recherche d'info sur le "REACT" | 3
VACANCES 14/02 AU 02/03
2020-03-02 | Recherche sur le "NODE.JS" |  |  | Modifications Use-Case | 4
2020-03-03 | Installation "NODE.JS" sur la VM |  |  | Diagrammes de séquence (IHM WEB) | 6
2020-03-10 | Code "class actionneur" |  |  | Suivi des cours OpenClassroom sur le "REACT" | 2
2020-03-11 | Code "class capteur" |  |  | Suivi des cours OpenClassroom sur le "REACT" | 6
2020-03-12 | Code "class gestion serre" |  |  | Suivi des cours OpenClassroom sur le "REACT" | 3
2020-03-13 | Code "class gestion serre" |  |  | Test d'affichage d'une div avec "REACT" | 4
LAPRO CORONED
2020-03-17 | Code "actionneurs" + tests | Code "capteur" + tests |  | Modifications code "index.html" | 3
2020-03-19 | Code "actionneurs" + tests | Code "capteur" + tests |  | CSS | 4
2020-03-20 | Code "actionneurs" + tests | Code "capteur" + tests |  | CSS | 2
2020-03-23 | Code "actionneurs" + tests | Code "capteur" + tests |  | Code "parametrage.html" | 4
2020-03-24 | Code "plage horaire" + tests | Code "capteur" + tests |  | Code "contrôle.html" | 1.5
2020-03-26 | Code "plage horaire" + tests | Code "capteur" + tests |  | CSS | 6
2020-03-27 | Code "plage horaire" + tests | Code "capteur" + tests |  | Modification code "action.php" + CSS | 5