## Feuil1
DATE | JULES | VINCENT | MATTHIEU | QUENTIN | HEURES | domaine technique |  |  | TOTAL HEURES: | 110.5
2020-01-09 | Lecture et analyse du sujet | Lecture et analyse du sujet | Lecture et analyse du sujet | Lecture et analyse du sujet | 6 | Analyse
2020-01-13 | Diagramme de classe (commun) | Diagramme de classe (commun) | Diagramme de classe (commun) | Diagramme de classe(commun) | 4 | Analyse
2020-01-16 | Diagramme de classe (commun) | Diagramme de classe (commun) | Test de creation de VM debian 10 (VM personnel) | Recherche du matériel (Actionneur / Capteur) | 3 | Analyse
2020-01-20 | Use-Cases (Commun) | Use-Cases (Commun) | Use-Cases (Commun) | Use-Cases (Commun) | 3 | Analyse
2020-01-23 | Use-Cases (Actionneurs) | Use-Cases (Capteur) | Use-cases (BDD) | Use-Cases (IHM WEB) | 4 | Analyse
2020-01-24 | Diagramme de séquence (Actionneur + Gestion serre) | Recherche du matériel (Carte E/S / Capteur) | Création du MCD | Code page "index.php" | 4 | Analyse | Developpement
2020-01-27 | Recherche du matériel (Carte E/S / Actionneur) | Recherche du matériel (Carte E/S / Capteur) | Création base de donnée sur VM personnel | Code page "action.php" + tests | 4 | Analyse | configuration | Developpement
2020-01-29 | Diagramme de GANTT | Diagramme de séquence (Capteur) | Test SQL selon le MCD | Code page "action.php" + tests | 4 | Analyse | BDD | Developpement
2020-01-30 | Déploiement "GITHUB" | Déploiement "GITHUB" | Suivie de cours sur les normalisations en SQL | CSS | 4 | configuration | Recherche | Developpement
2020-01-31 | Déploiement "GITHUB" | Déploiement "GITHUB" | Suivie de cours + test normalisation en SQL | CSS | 5 | configuration | Recherche | Developpement
2020-02-03 | Configuration VM | Configuration VM | Recherche sur le "NODE.JS" | Scénarios | 4 | configuration | Recherche | Analyse
2020-02-06 | Configuration VM | Configuration VM | Recherche sur le "NODE.JS" | Scénarios | 2 | configuration | Recherche | Analyse
2020-02-10 | Recherche sur le "NODE.JS" | Recherche sur le "NODE.JS" | Recherche et test "NODE.JS" | Scénarios | 4 | Recherche | Recherche | Analyse
2020-02-13 | Lecture et analyse des nouvelles tâches du sujet | Lecture et analyse des nouvelles tâches du sujet | Lecture et analyse des nouvelles tâches du sujet | Lecture et analyse des nouvelles tâches du sujet | 6 | Analyse
2020-02-14 | Diagramme de classe (commun) | Diagramme de classe (commun) | Mise en place de la BDD sur phpmyadmin | Recherche d'info sur le "REACT" | 3 | Analyse | BDD | Analyse
VACANCES 14/02 AU 02/03
2020-03-02 | Recherche sur le "NODE.JS" | Recherche sur le "NODE.JS" | Diagramme de sequence BDD | Modifications Use-Case | 4 | Recherche | Analyse | Analyse
2020-03-03 | Installation "NODE.JS" sur la VM | Installation "NODE.JS" sur la VM | Recherche sur le "NODE.JS ET MYSQL" | Diagrammes de séquence (IHM WEB) | 6 | configuration | Recherche | Analyse
2020-03-10 | Code "class actionneur" | Code "class actionneur" | Recherche+Suivie de cours sur mongo.db | Suivi des cours OpenClassroom sur le "REACT" | 2 | Developpement | Recherche | Recherche
2020-03-11 | Code "class capteur" | Code "class capteur" | Suivie de cours + test mongo.db | Suivi des cours OpenClassroom sur le "REACT" | 6 | Developpement | Recherche | Recherche
2020-03-12 | Code "class gestion serre" | Code "class gestion serre" | Code mysql NODE.JS | Suivi des cours OpenClassroom sur le "REACT" | 3 | Developpement | Developpement | Recherche
2020-03-13 | Code "class gestion serre" | Code "class gestion serre" | Code mysql NODE.JS | Test d'affichage d'une div avec "REACT" | 4 | Developpement | Developpement | Developpement
Confinement COVID19
2020-03-17 | Code "actionneurs" + tests | Code "capteur" + tests | Code « class BDD » | Modifications code "index.html" | 3 | Developpement | Developpement | Developpement
2020-03-19 | Code "actionneurs" + tests | Code "capteur" + tests | Test code insertion en BDD avec les capteurs | CSS | 4 | Developpement | BDD | Developpement
2020-03-20 | Code "actionneurs" + tests | Code "capteur" + tests | absent (maladie) | CSS | 2 | Developpement |  | Developpement
2020-03-23 | Code "actionneurs" + tests | Code "capteur" + tests | Code de test affichage requete SQL | Code "parametrage.html" | 4 | Developpement | Developpement | Developpement
2020-03-24 | Code "plage horaire" + tests | Code "capteur" + tests | Code de test affichage requete SQL | Code "contrôle.html" | 1.5 | Developpement | Developpement | Developpement
2020-03-26 | Code "plage horaire" + tests | Code "capteur" + tests | Test Code d’amelioration d’affichage | CSS | 6 | Developpement | Developpement | Developpement
2020-03-27 | Code "plage horaire" + tests | Code "capteur" + tests | Test Code d’amelioration d’affichage | Modification code "action.php" + CSS | 5 | Developpement | Developpement | Developpement